## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Красносельского городского
поселения Гулькевичского района
_________А.И. Рогоза
___________2025 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по подготовке Красносельского городского поселения Гулькевичского района к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
Наименование мероприятия | ед. измер. | кол-во | необходимо денежн. средств всего (тыс.руб.) | в том числе |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный Ф.И.О. должность | Примечание
|  |  |  | местного бюджета | краевого бюджета | средства предприятия | прочие | дефицит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I. Мероприятия по подготовке к ОЗП многоквартирных домов
ул. Строителей,11
гидравлические испытания |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2025-08-01 | непосредственное управление, Бороденкова С.Ю.
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-01
эл. лабораторные испытания |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2025-08-01
ул. Строителей,12
гидравлические испытания |  |  | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  | 2025-08-02 | непосредственное управление, Калашникова А.В
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-02
эл. лабораторные испытания |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 2025-08-02
ул. Строителей,13
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-03 | непосредственное управление, Веснинова О.П.
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-03
эл. лабораторные испытания |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-03
ул. Строителей,14
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-03 | непосредственное управление, Строгонова Л.Х.
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-03
эл. лабораторные испытания |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-03
ул. Строителей,15
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-03 | непосредственное управление, Силонова Е.Н.
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-03
эл. лабораторные испытания |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-03
ул. Строителей,16
ремонт системы отопления |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  | 2024-08-10 | непосредственное управление, Зашкольная Л.В
гидравлические испытания |  |  |  | 0 | 0 | 0
проверка вентканалов
эл. лабораторные испытания
ул. Строителей,17
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-04 | непосредственное управление, Килина Л.В.
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-04
эл. лабораторные испытания |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-04
ул. Строителей,19
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-05 | непосредственное управление Ю.Г.Грандова
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-05
эл. лабораторные испытания |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-05
ул.Строителей, 21
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-06 | непосредственное управление Куприян Т.В.
проверка вентканалов |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-06
эл. лабораторные испытания |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 2025-08-06
ул. Строителей, 23
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-15 | непосредственное управление Иванова С.М
проверка вентканалов и дымоходов |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-15
эл. лабораторные испытания |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2025-08-15
ул. Строителей, 20
гидравлические испытания |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-15 | непосредственное управление Бочкова Л.А
проверка вентканалов |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-15
эл. лабораторные испытания |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2025-08-15
ул. Северная, 66
гидравлические испытания |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2025-08-15 | непосредственное управление, Чеботарева Ю.Г
проверка вентканалов |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-15
эл. лабораторные испытания |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2025-08-15
ул. Северная, 68
гидравлические испытания |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 2025-08-15 | непосредственное управление, Л.Ф.Стукалина
проверка вентканалов |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 2025-08-15
эл. лабораторные испытания |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2025-08-15
ул. Красная ,81
проверка вентканалов |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |  | 2025-08-15 | непосредственное управление, Слабоданюк М.В.
эл. лабораторные испытания |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2025-08-15
ул. Красная ,98
непосредственное управление, Федоренко О.Н.
проверка вентканалов |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 2025-08-15
эл. лабораторные испытания |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 2025-08-15
ИТОГО по разделу I |  |  | 136.3 |  |  |  | 136.3
II. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения учреждений культуры
МКУК ЦКД Красносельского городского поселения: | [9 empty] | директор МКУК ЦКД Г.И.Малышева
гидравлические испытания в здании дома культуры |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2025-07-15
гидравлические испытания в здании библиотеки |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2025-07-15
ИТОГО по разделу II |  |  | 22 |  |  | 22
III. Администрация Красносельского гп
проверка вен.каналов, герметизация инженерных коммуникаций |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-15 | Руководитель МКУ УОД ОМСУ и МУ Красносельского гп Е.С.Бушман
ИТОГО по разделу III |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
IV. Мероприятия по подготовке к ОЗП специальной техники и реагентов
Приобретение песко-соляной смеси |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-15 | Руководитель МКУ УОД ОМСУ и МУ Красносельского гп Е.С.Бушман
ИТОГО по разделу IIV |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по Красносельскому гп |  |  | 165.3 | 20 | 0 | 0 | 165.3